## Sheet1
Job desc | Nama | Durasi | Tanggal selesai
Database Design | Abdi Zaki Rohmatulloh | 7 Hari | 2021-10-18
Preprocessing Data | Muhammad Nuril Huda | 14 Hari | 2021-11-01
Modelling | Muhammad Nuril Huda | 7 Hari | 2021-11-08
Model Inference | Abdi Zaki Rohmatulloh | 7 Hari | 2021-11-15
Model Evaluation | Abdi Zaki Rohmatulloh | 4 Hari | 2021-11-19
Prediksi Data | Muhammad Nuril Huda | 3 Hari | 2021-11-22
Frontend web | Abdi Zaki Rohmatulloh | 14 Hari | 6-Des-21
Backend web | Muhammad Nuril Huda | 14 Hari | 20-Des-21
Deployment Testing | Abdi Zaki Rohmatulloh | 7 Hari | 27-Des-21