## Sheet1
Job desc | Nama | Durasi | Tanggal selesai | Status
Database Design | Abdi Zaki Rohmatulloh | 7 Hari | 2021-10-18 | Ongoing
Preprocessing Data | Muhammad Nuril Huda | 14 Hari | 2021-11-01 | Done
Modelling | Muhammad Nuril Huda | 7 Hari | 2021-11-08 | Done
Model Inference | Abdi Zaki Rohmatulloh | 7 Hari | 2021-11-15 | Ongoing
Model Evaluation | Abdi Zaki Rohmatulloh | 4 Hari | 2021-11-19 | Ongoing
Prediksi Data | Muhammad Nuril Huda | 3 Hari | 2021-11-22 | Ongoing
Frontend web | Abdi Zaki Rohmatulloh | 14 Hari | 6-Des-21 | Waiting
Backend web | Muhammad Nuril Huda | 14 Hari | 20-Des-21 | Waiting
Deployment Testing | Abdi Zaki Rohmatulloh | 7 Hari | 27-Des-21 | Waiting